**103年新生盃羽球錦標賽成果報告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動名稱 | 103年新生盃羽球錦標賽 | 比賽時間 | 2014/10/06－10/14 |
| 出席人數 | 約200人 | 比賽地點 | 校友體育館 |
| **活動目的** | | | |
| 為增進新生與轉學生間羽球同好者的交流活動，並提升清華校內羽球的運動風氣 | | | |
| **活動及宣傳品照片** | | | |
| 1. 比賽場地佈置及安排      1. 比賽狀況 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 頒獎 2. 團體賽     冠軍-醫環A 亞軍-材料  季軍-物理A   1. 個人賽   男單冠軍-葉陳臻 男單亞軍-洪瑞孝    季軍-胡煒軒 女單冠軍-許名孜      女單亞軍-黃鈺珈 女單季軍-林椿秀    雙打亞軍-洪瑞孝、陳軍達 雙打季軍-胡煒軒、賴玟儒    得獎名單:  [男單] 冠軍:葉陳臻 亞軍:洪瑞孝 季軍:胡煒軒 殿軍:吳秉衡 5~8名(沒有名次順序之分):張仲霖、林善琦、蔡明憲、陳則諭 [女單] 冠軍:許名孜 亞軍:黃鈺珈 季軍:林椿秀 [雙打] 冠軍:葉陳臻/彭英碩 亞軍:陳軍達/洪瑞孝 季軍:賴玟儒/胡煒軒 殿軍:林俊辰/林宗翰 5~8名(沒有名次順序之分):楊上民/黃芷筠、周育諒/林京樺、江糧安/辜銘壕、吳秉衡/方郁仁 [團體] 冠軍:材料 亞軍:醫環A 季軍:物理A 殿軍:物理B | |
|  | |
| 活動建議及傳承 | |
| 1.需事先準備醫藥箱，以免球員受傷卻沒辦法緊急處置  2.準備冰敷袋  3.前面兩場的繩子要圍好，避免不小心走進場地而受傷  4.第五至第八名的獎狀改為並列第八  5.賽前須確認好獎牌數、獎品數  6.第一天提早30分鐘開始場佈  7.拖鞋與食物的管理要確實  8.場地費務必給管理員 | |
| 活動檢討 | |
| 1. 注意雙打報名要避免重複報名﹝建議於簡章內修改﹞ 2. 報名表上要確認需調賽時間 3. 在排賽程前要預留20分鐘，方便調賽OR場佈等事項 4. 裁判表若需對調，請事先告知行政競賽組 5. 張貼海報、賽程表於球館時請愈”紙膠帶” 6. 賽事前一天需確認隔天名單點單都準備好 7. 勝場>勝點>勝分 8. 雙打讓分，31分讓5分 9. 報名最後一天需增派人手 10. 報名期限是否延長可依據賽程表排定與否來定奪 11. 若球員受傷，棄賽OR給予3~5分鐘治療，不可先打後面的點 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 負責組別  **一○二學年度清華新生盃羽球錦標賽流程** | 事項 | 細目 | 準備時間 | 預定完成日期 |
| 總籌 | 定簡章 |  |  | 9/2(一) |
| 總籌 | 簡章公告 | 確認比賽詳細時間 |  | 9/9(一) |
| 總籌 | 借場地 |  |  | 9/9(一) |
| 行政/競賽 | 報名文件 | 保險資料、備註不克出賽之時間 | 一周 | 9/5(四)~9/11(三) |
| 宣傳/文書 | 宣傳前置作業 | 製作宣傳稿、印製海報 | 兩周 | 9/12(四)~9/14(六) |
| 總務/場器 | 採購 | 比賽用球/獎狀/獎盃/獎品 | 兩周 | 9/12(四)~9/14(六) |
| 宣傳/文書 | 宣傳 | 更換大頭貼、分享至各版(系隊隊長版、楓橋) |  | 9/16(一)~9/20(五) |
| 行政/競賽 | 報名文件確認 |  | 三天 | 9/18(三)~9/20(五) |
| 行政/競賽 | 報名 |  | 三天 | 9/25(三)~9/27(五) |
| 總務/場器 | 繳費 |  | 三天 | 9/25(三)~9/27(五) |
| 宣傳/文書 | 場協公告 |  |  | 9/27(五) |
| 宣傳/文書 | 參賽選手名單公告 |  |  | 9/27(五) |
| 行政/競賽 | 參賽選手資料錯誤更改 |  |  | 9/27-9/29(日) |
| 行政/競賽 | 排賽程 | 賽程圖表 |  | 9/28-9/29(日) |
| 行政/競賽 | 抽籤 | 賽程製籤、籤筒 |  | 9/30(一) |
| 總務/場器 | 獎品獎盃獎牌選手保險確認 | 參賽選手資料確認無誤後進行 | 三天 | 9/30-10/2(三) |
| 行政/競賽 | 排場控/裁判表 |  | 三天 | 9/30-10/2(三) |
| 行政/競賽 | 調賽 | 依報名表備註調賽 (詳細賽程時間安排) |  | 10/1(二)-10/4(五) |
| 宣傳/文書 | 賽程公告 |  |  | 10/5(六) |
| 行政/競賽 | 各式表單列印確認 | 賽程表單 |  | 10/5~10/6(日) |
| 預定比賽時間 10/7(一)-10/15(二) | | | | |
| 宣傳/文書 | 賽後報導 |  | 三天 |  |
| 全員 | 總檢 |  |  |  |
| 總籌 | 結案報告 |  |  |  |

人員分配